## Tổng quan
KẾ HOẠCH TASK CHI TIẾT — DỰ ÁN FCARE
Hệ thống chăm sóc & giám sát học vụ sinh viên — FPT Education · Cập nhật 04/09/2026
I. THÔNG TIN CHUNG
Tên dự án | FCare — Hệ thống chăm sóc & giám sát học vụ sinh viên
Đơn vị thụ hưởng | FPT Education — Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, các Bộ môn
Mục tiêu | Theo dõi, đánh giá, chăm sóc và cảnh báo sớm sinh viên có nguy cơ học vụ; số hoá dữ liệu học vụ từ file Excel hiện hành
Kiến trúc | Monorepo pnpm + Turborepo: apps/web (Next.js 15 App Router, Tailwind 4) · apps/api (NestJS 11, Prisma 6, PostgreSQL, Redis/BullMQ) · packages/shared-types (Zod), ui-kit, shared-config
Quy mô mã nguồn | 25 model Prisma · 14 module API · 14 trang web · 35 tệp test đơn vị API · 8 kịch bản E2E Playwright
Vai trò người dùng | 6 vai trò: Quản trị · Trưởng bộ môn · Giảng viên · Cán bộ Đào tạo · Cán bộ CTSV · Trưởng phòng CTSV
Mốc bàn giao dự kiến | 14/11/2026 (kết thúc Sprint 5 — nghiệm thu)
II. TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
Chỉ số | Giá trị | Ghi chú
Tổng số task |  | Toàn bộ vòng đời dự án, 12 giai đoạn
Đã hoàn thành |  | Đã có mã nguồn và đã kiểm chứng
Đang làm |  | Đang nằm trên nhánh feat/excel-import-admin-crud
Chưa bắt đầu |  | Khối lượng còn lại theo lộ trình Sprint 1-5
Tỉ lệ hoàn thành |  | Tính theo số task, chưa quy đổi theo công
Tổng ước lượng (giờ) |  | Công người-giờ cho toàn bộ vòng đời
Công còn lại (giờ) |  | Gồm cả task đang làm và chưa bắt đầu
Task ưu tiên P0 chưa xong |  | Phải xử lý hết trước khi nghiệm thu
Rủi ro mức NGHIÊM TRỌNG/CAO |  | Xem chi tiết ở sheet "Rủi ro"
Vấn đề nghiệp vụ đang chờ chốt | 6 | Xem sheet "Vấn đề đang mở" — có mục là điểm chặn
III. CHÚ GIẢI
Ưu tiên P0 | Bắt buộc — không hoàn thành thì không nghiệm thu được
Ưu tiên P1 | Quan trọng — cần có trước khi vận hành chính thức
Ưu tiên P2 | Nên có — nâng chất lượng sử dụng
Ưu tiên P3 | Có thể lùi sang giai đoạn sau bàn giao
Trạng thái: Hoàn thành | Đã có mã nguồn, đã kiểm chứng, đã commit
Trạng thái: Đang làm | Đang thực hiện trên nhánh tính năng, chưa gộp vào main
Trạng thái: Chưa bắt đầu | Đã lên kế hoạch, chưa triển khai
Ước lượng | Đơn vị người-giờ, gồm cả viết test và tự kiểm
IV. BỐN RULE BẢO MẬT BẮT BUỘC (áp dụng cho MỌI task, không ngoại lệ)
RULE 1 — Cấm PII | CẤM lưu/hiển thị CCCD/CMND, số điện thoại, email, địa chỉ của sinh viên và nhân viên. Không thêm các trường này vào schema, DTO, giao diện hay file Excel xuất ra. Ba lớp chặn: schema không có cột → PiiGuardInterceptor lọc response → import Excel từ chối cả file khi phát hiện.
RULE 2 — Scope bộ môn | Mọi truy vấn chạm sinh viên PHẢI đi qua deptFilter(user). Giảng viên và Trưởng bộ môn chỉ thấy sinh viên bộ môn mình.
RULE 3 — Excel I/O theo vai trò | Chỉ Trưởng bộ môn, Cán bộ Đào tạo, Cán bộ/Trưởng phòng CTSV và Quản trị được import/export. Giảng viên KHÔNG BAO GIỜ có quyền này.
RULE 4 — Consent gate | Mỗi lần đăng nhập phải ký cam kết không chia sẻ dữ liệu; chưa ký thì toàn bộ API bị chặn. Hệ thống không lưu email nên không xây bất kỳ luồng nào phụ thuộc email.

## Kế hoạch task
Mã task | Giai đoạn | Hạng mục | Tên task | Mô tả chi tiết / Phạm vi công việc | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí nghiệm thu | Vai trò phụ trách | Phụ thuộc | Ưu tiên | Ước lượng (giờ) | Trạng thái | Rủi ro / Ghi chú
HT-01 | GĐ0 — Nền tảng & hạ tầng | Monorepo | Khởi tạo monorepo pnpm + Turborepo | Dựng workspace `apps/web` (Next.js 15 App Router), `apps/api` (NestJS 11), `packages/shared-types¦ui-kit¦shared-config`; cấu hình pipeline turbo cho dev/build/lint/typecheck/test. | `pnpm-workspace.yaml`, `turbo.json`, cấu trúc thư mục | `pnpm dev` chạy song song web :3000 + api :3001; `pnpm build` xanh | Kỹ sư nền tảng | — | P0 | 16 | Hoàn thành | Baseline commit `fbf40ce`
HT-02 | GĐ0 — Nền tảng & hạ tầng | Chuẩn mã nguồn | Cấu hình TypeScript, ESLint, Prettier dùng chung | Preset tsconfig trong `packages/shared-config`; quy tắc lint chung cho FE/BE; `.prettierrc` toàn repo. | `packages/shared-config/*`, `.prettierrc` | `pnpm lint && pnpm typecheck` xanh toàn repo | Kỹ sư nền tảng | HT-01 | P0 | 8 | Hoàn thành | —
HT-03 | GĐ0 — Nền tảng & hạ tầng | Hạ tầng local | Docker Compose PostgreSQL + Redis + Mailhog | Compose file + Dockerfile cho web/api; biến `POSTGRES_PORT`/`REDIS_PORT` đổi được khi port bị chiếm. | `infra/docker/docker-compose.yml`, Dockerfiles | `docker compose up -d postgres redis` chạy được; hướng dẫn xử lý xung đột port có trong README | DevOps | HT-01 | P0 | 10 | Hoàn thành | Đã ghi cách kiểm tra port bằng `lsof` trong README
HT-04 | GĐ0 — Nền tảng & hạ tầng | Cơ sở dữ liệu | Thiết kế schema Prisma lõi | 25 model + 8 enum: Department, Major, Subject, ClassSection, Staff, Role, Student, Enrollment, Evaluation, CareLog, Alert, Notification, AuditLog, ConsentLog, RefreshToken… | `apps/api/prisma/schema.prisma` (521 dòng) | Migration chạy sạch trên DB trống; KHÔNG có cột PII nào (CCCD/SĐT/email/địa chỉ) | Kỹ sư backend | HT-03 | P0 | 24 | Hoàn thành | Prisma pin v6 — không nâng v7 (breaking change datasource/driver adapter)
HT-05 | GĐ0 — Nền tảng & hạ tầng | Dữ liệu mẫu | Seed 12 bộ môn thật, 10 ngành, 19 alias, 10 quy tắc lớp→ngành | Thay 3 bộ môn giả (SE/AI/GD) bằng danh mục thật; seed tài khoản demo 6 vai trò, mật khẩu chung `Fcare@123`. | `apps/api/prisma/seed.ts`, `seed-data.ts` | Chạy seed 2 lần liên tiếp cho cùng kết quả (idempotent) | Kỹ sư backend | HT-04 | P0 | 12 | Hoàn thành | Commit `81f9195`
HT-06 | GĐ0 — Nền tảng & hạ tầng | Chuẩn API | Response envelope + HttpExceptionFilter + mã lỗi nghiệp vụ | Mọi endpoint trả `{ success, data, error }`; ngoại lệ duy nhất là `StreamableFile` (Excel) và SSE dùng `@SkipEnvelope`. | `common/interceptors`, `common/filters` | Test hợp đồng xác nhận envelope; lỗi có `code` nghiệp vụ ổn định | Kỹ sư backend | HT-01 | P0 | 10 | Hoàn thành | —
HT-07 | GĐ0 — Nền tảng & hạ tầng | Tài liệu API | Swagger tại `/api/docs` | Sinh tài liệu tự động từ DTO + decorator; nhóm endpoint theo module. | Swagger UI | Mọi nhóm endpoint hiển thị đầy đủ, thử được ngay trên UI | Kỹ sư backend | HT-06 | P1 | 6 | Hoàn thành | —
HT-08 | GĐ0 — Nền tảng & hạ tầng | CI/CD | Pipeline CI GitHub Actions | Job `verify`: install → lint → typecheck → test → build, có concurrency cancel-in-progress. | `.github/workflows/ci.yml` | CI xanh trên mọi pull request | DevOps | HT-02 | P0 | 6 | Hoàn thành | Chưa có job E2E — xem KT-06
HT-09 | GĐ0 — Nền tảng & hạ tầng | Thiết kế | Hệ token thiết kế FPT + ui-kit | Token màu/typography/spacing trong `tokens.css` (cam #f27227, xanh #0066b3); component thương hiệu Button, SurfaceCard, Badge. | `apps/web/src/styles/tokens.css`, `packages/ui-kit` | Không hardcode màu trong component; kiểm tra tương phản WCAG AA | Kỹ sư frontend | HT-01 | P1 | 16 | Hoàn thành | Skill `design-taste` là nguồn chuẩn khi làm UI mới
AT-01 | GĐ1 — Xác thực & bảo mật | Xác thực | Đăng nhập mã NV + JWT xoay vòng | Access token 15 phút, refresh 7 ngày có xoay vòng; lưu httpOnly cookie `fcare_access` / `fcare_refresh`; `apiFetch` phía web tự refresh khi gặp 401. | `modules/auth/*`, `apps/web/src/lib/api.ts` | Refresh token đã dùng bị vô hiệu; đăng xuất thu hồi toàn bộ phiên | Kỹ sư backend | HT-04 | P0 | 20 | Hoàn thành | Không có email trong DB → không xây luồng khôi phục qua email
AT-02 | GĐ1 — Xác thực & bảo mật | Xác thực | Bắt buộc đổi mật khẩu tạm | Tài khoản do quản trị cấp bị chặn toàn bộ API với mã `PASSWORD_CHANGE_REQUIRED` cho đến khi đổi mật khẩu. | `modules/auth`, trang `/change-password` | Người dùng mới không gọi được API nghiệp vụ nào trước khi đổi mật khẩu | Full-stack | AT-01 | P0 | 8 | Hoàn thành | —
AT-03 | GĐ1 — Xác thực & bảo mật | Tuân thủ | Consent gate — ký cam kết mỗi lần đăng nhập | `ConsentGuard` chặn mọi API (trừ `@SkipConsent`) với mã `CONSENT_REQUIRED`; ghi `ConsentLog` mỗi lần ký. | `common/guards/consent.guard.ts`, trang `/consent` | Chưa ký → mọi API trả `CONSENT_REQUIRED`; có bản ghi nhật ký cho từng lần ký | Full-stack | AT-01 | P0 | 12 | Hoàn thành | Yêu cầu bắt buộc từ tài liệu nghiệp vụ
AT-04 | GĐ1 — Xác thực & bảo mật | Phân quyền | RBAC bằng CASL cho 6 vai trò | Định nghĩa ability theo vai trò; decorator `@CheckPolicies` trên mọi endpoint; LECTURER không bao giờ có quyền `import`/`export`. | `modules/auth/casl/*` | Test quyền: LECTURER gọi `/imports` → 403 | Kỹ sư backend | AT-01 | P0 | 16 | Hoàn thành | RULE 3 bắt buộc
AT-05 | GĐ1 — Xác thực & bảo mật | Phân quyền | Scope bộ môn `deptFilter` cho mọi truy vấn sinh viên | Mọi query chạm bảng `Student` đi qua `deptFilter(user)`; LECTURER/HEAD_OF_DEPT chỉ thấy sinh viên bộ môn mình. | `common/utils/dept-scope.ts` | Test: TBM bộ môn A không đọc được sinh viên bộ môn B qua bất kỳ endpoint nào | Kỹ sư backend | AT-04 | P0 | 14 | Hoàn thành | RULE 2 bắt buộc
AT-06 | GĐ1 — Xác thực & bảo mật | Bảo vệ PII | `PiiGuardInterceptor` lọc dữ liệu cá nhân khỏi response | Đăng ký `APP_INTERCEPTOR` toàn cục, quét key khớp mẫu PII trong mọi response trước khi trả về. | `common/interceptors/pii-guard.interceptor.ts` | Không controller nào ghi đè interceptor; test hồi quy trên response mẫu | Kỹ sư backend | HT-06 | P0 | 10 | Hoàn thành | Lớp phòng thủ 2/3 của RULE 1
AT-07 | GĐ1 — Xác thực & bảo mật | Chống tấn công | CSRF header + Helmet + Throttler | Mutation dùng cookie-auth phải kèm `X-Requested-With: XMLHttpRequest`; guard chain: Throttler → Csrf → JwtAuth → Consent → Policies. | `common/guards/*`, `app.module.ts` | Gọi mutation thiếu header → bị từ chối; vượt ngưỡng rate limit → 429 | Kỹ sư backend | AT-01 | P0 | 12 | Hoàn thành | Không đổi thứ tự guard chain
AT-08 | GĐ1 — Xác thực & bảo mật | Truy vết | Audit log cho thao tác nhạy cảm | Ghi `AuditLog` cho import/export, sửa điểm, gán ngành hàng loạt, thao tác quản trị người dùng. | `modules/admin`, `AuditService` | Mỗi thao tác nhạy cảm sinh đúng 1 bản ghi kèm actor, action, payload rút gọn | Kỹ sư backend | AT-04 | P0 | 10 | Hoàn thành | Commit `0d3ccdc` bổ sung truy vết sửa điểm
AT-09 | GĐ1 — Xác thực & bảo mật | Rà soát | Rà soát bảo mật độc lập trước nghiệm thu | Đối chiếu OWASP Top 10; kiểm secret trong mã nguồn; rà toàn bộ endpoint mới có `@CheckPolicies`; xác minh 3 lớp chặn PII còn nguyên vẹn. | Báo cáo rà soát + danh sách phát hiện phân mức | Không còn phát hiện mức CRITICAL/HIGH | Chuyên gia bảo mật | AT-01…AT-08 | P0 | 16 | Chưa bắt đầu | Phải xong trước khi bàn giao
QT-01 | GĐ2 — Danh mục & quản trị | Danh mục | CRUD bộ môn, ngành, môn học, lớp học phần | Service + controller + DTO cho 4 danh mục; `lecturerId` của lớp học phần cho phép null (lớp chưa phân công). | `modules/master-data/*` | Test đơn vị phủ create/update/delete + ràng buộc khoá ngoại | Kỹ sư backend | HT-04 | P0 | 24 | Hoàn thành | —
QT-02 | GĐ2 — Danh mục & quản trị | Ánh xạ | CRUD bảng ánh xạ `DepartmentAlias` và `ClassMajorRule` | Hai bảng tra cứu phục vụ import: alias tên bộ môn trong file Excel → mã bộ môn; quy tắc tiền tố mã lớp → ngành. | `mappings.service.ts`, `dto/mapping.dto.ts`, 2 controller | Sửa ánh xạ rồi import lại thì dòng trước đó báo "chưa có ánh xạ" được nhận đúng | Kỹ sư backend | QT-01 | P0 | 14 | Hoàn thành | Commit `b9e61b6`
QT-03 | GĐ2 — Danh mục & quản trị | Người dùng | Quản trị tài khoản: tạo, gán vai trò, khoá/mở, cấp mật khẩu tạm | Không có luồng reset qua email (hệ thống không lưu email) → quản trị viên cấp mật khẩu tạm, người dùng bắt buộc đổi khi đăng nhập. | `modules/admin`, trang `/admin/users` | Quản trị tạo tài khoản mới và người đó đăng nhập được sau khi đổi mật khẩu | Full-stack | AT-02 | P0 | 20 | Hoàn thành | Cột "Loại GV" đã bổ sung ở vòng sửa Task 13
QT-04 | GĐ2 — Danh mục & quản trị | Giao diện | Màn hình danh mục theo tab, trạng thái lọc đẩy lên URL | `/master-data/[tab]` với `useSearchParams` là nguồn sự thật, bọc `<Suspense>` theo yêu cầu Next 15. | `master-data-view.tsx`, `mapping-view.tsx`, `master-data-tabs.ts` | Sao chép URL sang tab trình duyệt khác cho ra đúng bộ lọc; nút back hoạt động đúng | Kỹ sư frontend | QT-02 | P1 | 22 | Hoàn thành | Commit `07f69a7`
QT-05 | GĐ2 — Danh mục & quản trị | Truy vết | Màn hình tra cứu nhật ký audit | Bảng tra cứu `AuditLog` có lọc theo người thực hiện / hành động / khoảng thời gian, phân trang; chỉ ADMIN xem được. | Trang `/admin/audit-logs` | Tra được toàn bộ thao tác import/sửa điểm trong 30 ngày; có phân trang bắt buộc | Full-stack | AT-08 | P2 | 16 | Chưa bắt đầu | Dữ liệu đã ghi đủ, chỉ thiếu giao diện
SV-01 | GĐ3 — Sinh viên & học vụ | Danh sách | Trang sinh viên: lọc trên URL, tìm kiếm, phân trang, chọn nhiều dòng | Bộ lọc bộ môn/ngành/khoá/trạng thái/"chưa gán ngành" đồng bộ với search params; tìm kiếm đồng bộ giữa ô nhập và URL. | `app/(dashboard)/students/page.tsx`, `lib/student-filters.ts` | Bộ lọc chia sẻ được qua URL; phân trang không mất lựa chọn đang chọn | Kỹ sư frontend | QT-04 | P0 | 24 | Hoàn thành | Commit `fd4faf5` đã đồng bộ ô tìm kiếm
SV-02 | GĐ3 — Sinh viên & học vụ | Hồ sơ | Hồ sơ sinh viên và các tab nghiệp vụ | Tab lớp học phần/điểm, đánh giá, nhật ký chăm sóc, cảnh báo; tuyệt đối không hiển thị CCCD/SĐT/email/địa chỉ. | `components/students/*`, `/students/[id]` | Kiểm tra thủ công: không trường PII nào xuất hiện trên giao diện hay trong payload | Kỹ sư frontend | SV-01 | P0 | 28 | Hoàn thành | RULE 1
SV-03 | GĐ3 — Sinh viên & học vụ | Điểm | Bảng điểm theo lớp học phần, sửa tại chỗ | `GET/PATCH /class-sections/:id/grades`; sửa theo lô, làm tròn điểm nhất quán; mỗi lần sửa ghi audit. | `class-sections.service.ts`, `section-grades-view.tsx` | Sửa 20 dòng trong một lần lưu; audit ghi đủ giá trị trước/sau | Full-stack | QT-01 | P0 | 26 | Hoàn thành | Commit `c796114`, `fd4faf5`
SV-04 | GĐ3 — Sinh viên & học vụ | Nghiệp vụ | Gán ngành hàng loạt có chặn khác bộ môn | `PATCH /students/bulk-assign-major`; `deptFilter(user)` nằm ngay trong `where` của `updateMany`; đồng bộ `departmentId`; audit `STUDENT_BULK_ASSIGN_MAJOR`. | `students.service.ts`, `students.controller.ts` | TBM không gán được sinh viên ngoài bộ môn; cảnh báo rõ khi ngành khác bộ môn | Kỹ sư backend | SV-01, AT-05 | P1 | 14 | Hoàn thành | Bổ sung so với spec gốc (spec thiếu endpoint)
SV-05 | GĐ3 — Sinh viên & học vụ | Chất lượng dữ liệu | Bộ lọc dữ liệu thiếu sau import | Lọc `missingMajor` (sinh viên chưa gán ngành) và `unassigned` (lớp học phần chưa có giảng viên) để quản trị dọn dữ liệu ngay sau khi import. | `students.service.ts`, `class-sections.service.ts` | Sau khi import file thật, hai bộ lọc chỉ đúng tập dòng cần xử lý | Kỹ sư backend | IM-08 | P1 | 10 | Hoàn thành | —
CB-01 | GĐ4 — Đánh giá & cảnh báo | Đánh giá | Đánh giá học lực/thái độ thang 1-10, nhóm vấn đề 1-4 | Form đánh giá theo kỳ, lưu lịch sử; hiển thị hướng dẫn chấm ngay cạnh trường nhập. | `modules/evaluations`, `evaluations-tab.tsx`, `evaluation-guidance.tsx` | Test đơn vị phủ ràng buộc thang điểm và nhóm vấn đề | Full-stack | SV-02 | P0 | 24 | Hoàn thành | —
CB-02 | GĐ4 — Đánh giá & cảnh báo | Đánh giá | Gợi ý độ khẩn `URGENCY_RULES` | Quy tắc suy độ khẩn 1-4 từ điểm và nhóm vấn đề, đặt tập trung một chỗ để đổi được khi Trường ban hành công thức chính thức. Gợi ý chỉ pre-fill form — hệ thống không tự nâng cảnh báo. | `packages/shared-types/src/evaluations.ts` | Đổi công thức chỉ cần sửa đúng một tệp | Kỹ sư backend | CB-01 | P1 | 8 | Hoàn thành | ⚠ Công thức hiện tại là ĐỀ XUẤT của hệ thống, tài liệu nghiệp vụ chưa quy định — xem VD-01
CB-03 | GĐ4 — Đánh giá & cảnh báo | Chăm sóc | Nhật ký chăm sóc sinh viên | Ghi nhận buổi trao đổi theo kênh (gặp trực tiếp/điện thoại/khác), nội dung, kết quả; hiển thị theo dòng thời gian. | `modules/care-logs`, `care-logs-tab.tsx` | Giảng viên ghi được nhật ký cho sinh viên trong bộ môn mình, không ghi được ngoài bộ môn | Full-stack | SV-02 | P0 | 18 | Hoàn thành | —
CB-04 | GĐ4 — Đánh giá & cảnh báo | Cảnh báo | Cảnh báo 4 mức + escalation qua BullMQ | Mức 2 → TBM; mức 3 → thêm Đào tạo; mức 4 → thêm CTSV + mọi GV đang dạy (lý do ≥ 40 ký tự). Queue `alert-escalation`, retry 3 lần backoff, enqueue timeout 1,5s → fallback gửi đồng bộ; idempotent nhờ unique `(alertId, recipientId)`. | `modules/alerts/escalation.service.ts` | Tắt Redis: thông báo vẫn tới đích qua nhánh đồng bộ; chạy lại job không sinh thông báo trùng | Kỹ sư backend | CB-01 | P0 | 32 | Hoàn thành | ⚠ Ma trận người nhận đang chờ Trường chốt — xem VD-02
CB-05 | GĐ4 — Đánh giá & cảnh báo | Realtime | Thông báo realtime bằng SSE + polling dự phòng | `GET /notifications/stream` (auth cookie, heartbeat 25s, `@SkipEnvelope`); web tự reconnect và refresh token; polling 120s làm lưới an toàn. | `modules/notifications`, `use-notification-stream.ts` | Mất mạng 60s rồi nối lại: không mất thông báo nào | Full-stack | CB-04 | P1 | 20 | Hoàn thành | Không chuyển sang WebSocket khi chưa có yêu cầu
CB-06 | GĐ4 — Đánh giá & cảnh báo | Nghiệp vụ | Chốt công thức điểm→độ khẩn và ma trận người nhận với Nhà trường | Làm việc với phòng Đào tạo/CTSV để chốt bản chuẩn; sau khi chốt mới sửa `escalation.service.ts` + `URGENCY_RULES`. | Biên bản chốt nghiệp vụ + bản cập nhật mã nguồn | Có văn bản chốt; test escalation cập nhật theo ma trận mới | BA / Chủ nhiệm dự án | CB-04 | P0 | 12 | Chưa bắt đầu | 🚩 ĐIỂM CHẶN — tài liệu II.1 và II.2 mâu thuẫn nhau, không tự sửa
IM-01 | GĐ5 — Import/Export Excel | Chặn PII | Quét giá trị ô mọi sheet để bắt PII không có header | Sheet `T.Kê` có 32 email ở cột I nhưng KHÔNG có header nên chốt chặn theo header bỏ lọt. Bổ sung `assertNoForbiddenValues()` quét giá trị mọi ô, mọi sheet, chạy TRƯỚC mọi bước khác và từ chối cả file. | `excel/excel-utils.ts`, `excel-utils.spec.ts` | Bắt đúng 32/32 email trên file thật, 0 báo nhầm trên cả hai file nguồn | Kỹ sư backend | AT-06 | P0 | 14 | Hoàn thành | Lớp phòng thủ 3/3 của RULE 1 · commit `0fddfb1`
IM-02 | GĐ5 — Import/Export Excel | Cơ sở dữ liệu | Schema staging `ImportBatch` / `ImportRow` + 2 enum | Bảng trung gian giữa phân tích và ghi DB: `ImportKind`, `ImportStatus`; đồng thời nới ràng buộc `ClassSection.lecturerId`, `Student.majorId` cho phép null. | 3 migration Prisma | Migration chạy sạch; toàn bộ lỗi kiểu phát sinh ở FE/BE đã sửa hết | Kỹ sư backend | HT-04 | P0 | 18 | Hoàn thành | Commit `2195d05`
IM-03 | GĐ5 — Import/Export Excel | Tiện ích | Định vị header theo tên và chuẩn hoá mã lớp | Hai hàm thuần: `header-locator` (tìm cột theo tên header đã chuẩn hoá, không dựa vào vị trí) và `class-code` (phân loại mã lớp, suy khoá, sinh `ClassSection.code`). | `parsers/header-locator.ts`, `parsers/class-code.ts` | Test phủ các biến thể tên header và mã lớp thật trong file nguồn | Kỹ sư backend | IM-02 | P0 | 12 | Hoàn thành | Commit `36cd1fc`
IM-04 | GĐ5 — Import/Export Excel | Khung import | Khung staging: upload → xem trước → xác nhận → huỷ | Module `imports` tách đôi trách nhiệm: parser (thuần, không chạm DB) và committer (ghi DB trong transaction). 5 endpoint `/imports/*`, CASL chặn LECTURER, cập nhật trạng thái `COMMITTED` nằm chung transaction với committer. | `modules/imports/*` | Import hỏng giữa chừng không để lại dữ liệu ghi dở; LECTURER gọi → 403 | Kỹ sư backend | IM-03 | P0 | 36 | Hoàn thành | Commit `4d62e54`, `5ce176f`
IM-05 | GĐ5 — Import/Export Excel | Importer 1 | Danh mục môn học & bộ môn (sheet `3.1.Môn-BM`) | Parser + committer ghi `Department` và `Subject`; phát hiện và báo cáo alias bộ môn chưa có ánh xạ thay vì bỏ qua âm thầm. | `catalog.parser.ts`, `catalog.committer.ts` | Kiểm chứng trên file thật; danh sách alias chưa ánh xạ hiển thị ở bước xem trước | Kỹ sư backend | IM-04 | P0 | 20 | Hoàn thành | Commit `448f7fd`
IM-06 | GĐ5 — Import/Export Excel | Importer 2 | Danh sách giảng viên (sheet `T.Kê`) | Parser KHÔNG đọc cột email; committer ghi `Staff`. Quyết định lệch spec: TỪ CHỐI CẢ FILE thay vì lọc bỏ cột email, để chốt chặn PII không có ngoại lệ nào. | `lecturer.parser.ts`, `lecturer.committer.ts` | Thông báo lỗi chỉ đích danh sheet + ô đầu tiên vi phạm để người dùng sửa trong ~30 giây | Kỹ sư backend | IM-05 | P0 | 20 | Hoàn thành | Commit `2fd8074` · lệch spec §4.2 có chủ đích
IM-07 | GĐ5 — Import/Export Excel | Importer 3 | Lịch và phân công lớp học phần (`BL1+BL2` ⊕ `Lịch tool`) | Trộn dữ liệu hai nguồn sheet, sinh `ClassSection`; cho phép lớp chưa có giảng viên (`lecturerId` null) để không chặn luồng nhập. | `schedule.parser.ts`, `schedule.committer.ts` | Kiểm chứng trên file thật; lớp thiếu GV lọc được bằng bộ lọc `unassigned` | Kỹ sư backend | IM-06 | P0 | 28 | Hoàn thành | Commit `65f3f04`, `2829fb9`
IM-08 | GĐ5 — Import/Export Excel | Importer 4 | Bảng điểm 21 sheet | Chỉ lấy điểm tổng kết và trạng thái đạt/không đạt; ghi `Student` + `Enrollment`; đồng bộ nhãn "Không đạt" sang cả importer Excel cũ. | `gradebook.parser.ts`, `gradebook.committer.ts` | Kiểm chứng file gradebook thật; truy vấn kiểm PII sau import trả về 0 dòng | Kỹ sư backend | IM-07 | P0 | 32 | Hoàn thành | Commit `eecb6fa`, `7cb5163`
IM-09 | GĐ5 — Import/Export Excel | Giao diện | Trình hướng dẫn import 4 bước + lịch sử + huỷ mềm | Chọn loại → tải lên kèm học kỳ → xem trước (tóm tắt + danh sách lỗi + alias chưa ánh xạ) → xác nhận. Kèm lịch sử `ImportBatch`, hiển thị tên người tải lên, huỷ mềm khi bỏ dở. | `import-wizard.tsx`, `import-preview.tsx`, `import-history.tsx` | Kiểm tay đủ 4 bước; bundle trang `/import-export` < 300 kB First Load JS | Kỹ sư frontend | IM-04 | P0 | 34 | Hoàn thành | Commit `e3d0092`, `4c3aa37`
IM-10 | GĐ5 — Import/Export Excel | Export | Xuất Excel sinh viên và bảng điểm | `StreamableFile` với `@SkipEnvelope`; file xuất ra tuyệt đối không có cột PII; rate limit riêng cho endpoint xuất; ghi audit mỗi lần xuất. | `excel/students-excel.service.ts`, `grades-excel.service.ts` | Mở file xuất ra kiểm bằng mắt: không có CCCD/SĐT/email/địa chỉ; LECTURER gọi → 403 | Kỹ sư backend | AT-04 | P0 | 18 | Hoàn thành | —
IM-11 | GĐ5 — Import/Export Excel | Hướng dẫn | Tài liệu nghiệp vụ về thứ tự import bắt buộc | Ghi rõ trình tự 1) danh mục môn học → 2) giảng viên → 3) lịch/phân công → 4) bảng điểm; giải thích hệ quả khi chạy sai thứ tự (nhiều dòng bị bỏ qua vì môn/GV chưa tồn tại). | Tài liệu hướng dẫn + cảnh báo ngay trên giao diện wizard | Người dùng thử nghiệm import đúng thứ tự mà không cần hỗ trợ | BA / Tài liệu | IM-09 | P1 | 8 | Chưa bắt đầu | README đã có mục này, cần bản cho người dùng cuối
PT-01 | GĐ6 — Phân tích học kỳ | Cơ sở dữ liệu | Schema `StudentTermAnalysis` + Version + Recipient | Ba model quản lý bản phân tích theo kỳ, các phiên bản và danh sách người nhận; enum trạng thái phát hành. | 2 migration `add_student_term_analyses`, `harden_student_analysis` | Migration chạy sạch; ràng buộc chống trùng phiên bản hoạt động | Kỹ sư backend | HT-04 | P0 | 16 | Đang làm | Nhánh `feat/excel-import-admin-crud`, chưa commit
PT-02 | GĐ6 — Phân tích học kỳ | API | API tạo / duyệt / phát hành bản phân tích học kỳ | Vòng đời bản phân tích với phân quyền theo vai trò; áp `deptFilter` cho mọi truy vấn chạm sinh viên. | `modules/student-analyses/*` | Test đơn vị phủ chuyển trạng thái hợp lệ và chặn chuyển trạng thái sai | Kỹ sư backend | PT-01 | P0 | 28 | Đang làm | —
PT-03 | GĐ6 — Phân tích học kỳ | Giao diện | Trang xem bản phân tích theo phiên bản | `/student-analyses/[versionId]` + helper hiển thị; trạng thái tải dùng skeleton dùng chung. | `student-analysis-helpers.ts`, `components/ui/skeleton.tsx` | Kiểm tay trên 3 vai trò khác nhau; bundle < 300 kB | Kỹ sư frontend | PT-02 | P0 | 24 | Đang làm | —
PT-04 | GĐ6 — Phân tích học kỳ | Thông báo | Phát thông báo tới người nhận theo phạm vi | Dùng lại đường ống thông báo hiện có; danh sách người nhận suy từ phạm vi bộ môn/toàn trường của bản phân tích. | `StudentTermAnalysisRecipient`, `modules/notifications` | Không gửi trùng; người ngoài phạm vi không nhận được | Kỹ sư backend | PT-02, CB-05 | P1 | 14 | Đang làm | —
PT-05 | GĐ6 — Phân tích học kỳ | Kiểm thử | Test đơn vị + E2E cho luồng phân tích học kỳ | Vitest cho helper phía web; Playwright `student-analysis-flow.spec.ts` và `training-visibility.spec.ts`. | `*.test.ts`, `apps/web/e2e/*.spec.ts` | Coverage module ≥ 80%; E2E xanh trên Chromium | QA / Full-stack | PT-03 | P0 | 18 | Đang làm | —
PT-06 | GĐ6 — Phân tích học kỳ | Bàn giao mã | Rà soát và gộp nhánh `feat/excel-import-admin-crud` vào `main` | 74 tệp đang thay đổi/chưa theo dõi. Cần rà soát theo checklist, chạy đủ 4 lệnh xanh, `detect_changes` để xác nhận phạm vi ảnh hưởng, rồi mới gộp. | Pull request kèm mô tả đầy đủ | `pnpm typecheck && pnpm lint && pnpm build && pnpm test` xanh; CI xanh; không có phát hiện CRITICAL/HIGH | Chủ nhiệm kỹ thuật | PT-05 | P0 | 10 | Chưa bắt đầu | Nhánh đã tích luỹ nhiều thay đổi — gộp sớm để giảm rủi ro xung đột
KT-01 | GĐ7 — Kiểm thử & chất lượng | Unit test | Test đơn vị phía API | 35 tệp spec hiện có phủ auth, alerts, students, master-data, imports, excel. Bổ sung cho các nhánh lỗi và điều kiện biên còn thiếu. | `apps/api/src/**/*.spec.ts` | Coverage `apps/api/src/modules` ≥ 80% | QA / Kỹ sư backend | — | P0 | 24 | Đang làm | —
KT-02 | GĐ7 — Kiểm thử & chất lượng | Unit test | Test đơn vị phía web bằng Vitest | Phủ các hàm thuần: `student-filters`, `import-kinds`, `master-data-tabs`, `evaluation-guidance`, `import-run-status`. | `vitest.config.mts`, `*.test.ts` | Coverage các module logic thuần ≥ 80% | QA / Kỹ sư frontend | — | P1 | 16 | Đang làm | Ưu tiên logic thuần; component nặng UI dựa vào E2E
KT-03 | GĐ7 — Kiểm thử & chất lượng | E2E | Bộ E2E Playwright cho các luồng trọng yếu | 8 kịch bản: import của quản trị, từ chối PII, trạng thái trên URL, bàn phím/a11y, responsive, trạng thái lỗi, phân tích học kỳ, phạm vi hiển thị của Đào tạo. Global setup sinh 2 file `.xlsx` phái sinh (một bản đã xoá ô PII, một bản gắn nhãn bộ môn lạ). | `apps/web/e2e/*`, `playwright.config.ts` | Xanh trên Chromium/Firefox/WebKit | QA | KT-01 | P0 | 30 | Đang làm | Chạy `workers: 1`, `fullyParallel: false` — các luồng phụ thuộc thứ tự import, đừng bật song song
KT-04 | GĐ7 — Kiểm thử & chất lượng | Tích hợp | Test tích hợp API trên PostgreSQL thật | `pnpm --filter @fcare/api test:e2e` phủ guard chain, envelope, phân quyền theo vai trò, và giao dịch import. | Bộ test e2e NestJS | Chạy được trên DB sạch dựng tự động; không phụ thuộc dữ liệu tồn dư | QA / Kỹ sư backend | KT-01 | P1 | 20 | Chưa bắt đầu | —
KT-05 | GĐ7 — Kiểm thử & chất lượng | Chất lượng | Đo coverage toàn repo và đưa ngưỡng 80% vào CI | Bật báo cáo coverage cho cả hai app; CI fail khi tụt dưới ngưỡng. | Cấu hình coverage + bước CI | CI chặn merge khi coverage < 80% | DevOps / QA | KT-01, KT-02 | P1 | 10 | Chưa bắt đầu | —
KT-06 | GĐ7 — Kiểm thử & chất lượng | CI | Thêm job E2E vào CI với service container | Dựng PostgreSQL + Redis làm service trong workflow, chạy migrate + seed rồi chạy Playwright trên Chromium; lưu trace/ảnh chụp khi lỗi. | `.github/workflows/ci.yml` (job mới) | Pull request chạy E2E tự động dưới 15 phút | DevOps | KT-03 | P1 | 14 | Chưa bắt đầu | —
KT-07 | GĐ7 — Kiểm thử & chất lượng | Tuân thủ | Kiểm thử hồi quy chống rò rỉ PII | Truy vấn DB tìm mẫu PII trả về 0 dòng; quét `schema.prisma` xác nhận không có cột cấm; xác nhận `PiiGuardInterceptor` phủ mọi endpoint mới. | Script kiểm + báo cáo kết quả | Cả ba phép kiểm đều sạch, chạy được lặp lại trước mỗi lần phát hành | Chuyên gia bảo mật | IM-08 | P0 | 8 | Chưa bắt đầu | Đưa vào checklist phát hành bắt buộc
KT-08 | GĐ7 — Kiểm thử & chất lượng | Nghiệm thu | UAT với cán bộ Đào tạo, CTSV và Trưởng bộ môn | Chạy trên dữ liệu thật của một học kỳ; thu thập phản hồi theo từng vai trò; ghi nhận và phân loại lỗi. | Kịch bản UAT + biên bản nghiệm thu | Mọi lỗi mức chặn được xử lý; đại diện các phòng ban ký biên bản | BA / Chủ nhiệm dự án | PT-06 | P0 | 24 | Chưa bắt đầu | Cần chuẩn bị dữ liệu thật đã xoá PII
HN-01 | GĐ8 — Hiệu năng | Cơ sở dữ liệu | Rà soát và bổ sung index PostgreSQL | Phân tích `EXPLAIN ANALYZE` cho truy vấn nặng: danh sách sinh viên có lọc, enrollment theo lớp, cảnh báo theo người nhận, thống kê theo bộ môn. | Migration bổ sung index + báo cáo đo | Truy vấn danh sách sinh viên < 200 ms với 20.000 bản ghi | Kỹ sư backend | — | P1 | 16 | Chưa bắt đầu | —
HN-02 | GĐ8 — Hiệu năng | API | Loại bỏ truy vấn N+1 | Rà `students`, `statistics`, `alerts`; thay vòng lặp truy vấn bằng `include`/`groupBy` hoặc truy vấn gộp. | Bản vá + số đo trước/sau | Số truy vấn mỗi request không tăng theo số bản ghi | Kỹ sư backend | HN-01 | P1 | 14 | Chưa bắt đầu | —
HN-03 | GĐ8 — Hiệu năng | Frontend | Giữ ngân sách bundle | Landing < 150 kB, trang ứng dụng < 300 kB (gzip); nạp động thư viện nặng (ExcelJS phía web). | Báo cáo phân tích bundle | Mọi route trong ngân sách; có bước kiểm tự động | Kỹ sư frontend | — | P1 | 12 | Đang làm | Đã kiểm thủ công ở Task 12/13, chưa tự động hoá
HN-04 | GĐ8 — Hiệu năng | Tải trọng | Tải thử luồng import quy mô thật | Đo thời gian phân tích + commit với file 21 sheet / ~5.000 dòng; xác định ngưỡng cần chuyển sang xử lý nền. | Báo cáo tải thử + khuyến nghị | Xác định rõ ngưỡng an toàn và thời gian phản hồi ở ngưỡng đó | Kỹ sư backend | IM-08 | P1 | 12 | Chưa bắt đầu | Nếu vượt ngưỡng: cân nhắc đưa commit vào BullMQ
HN-05 | GĐ8 — Hiệu năng | API | Cache thống kê và phân trang bắt buộc | Cache Redis cho endpoint thống kê tổng quan; bắt buộc `limit` trên mọi endpoint danh sách để chặn truy vấn không giới hạn. | Bản vá + cấu hình TTL | Không endpoint nào trả về tập không giới hạn | Kỹ sư backend | HN-02 | P2 | 12 | Chưa bắt đầu | —
VH-01 | GĐ9 — Triển khai & vận hành | Đóng gói | Image production cho web và api kèm healthcheck | Multi-stage build; API chạy từ `dist/src/main.js` (KHÔNG phải `dist/main.js`); endpoint `/health` cho probe. | Dockerfile production + compose triển khai | Image chạy được ở môi trường sạch; healthcheck trả 200 | DevOps | HT-03 | P0 | 16 | Đang làm | Đường dẫn `dist/src/main.js` là lỗi đã từng tốn thời gian debug
VH-02 | GĐ9 — Triển khai & vận hành | Cấu hình | Quản lý biến môi trường và secret cho staging/production | Kiểm tra sự tồn tại của secret bắt buộc ngay khi khởi động; không secret nào nằm trong mã nguồn; quy trình xoay khoá JWT. | `.env.example` cập nhật + tài liệu cấu hình | Thiếu secret bắt buộc → ứng dụng dừng ngay với thông báo rõ ràng | DevOps | VH-01 | P0 | 10 | Chưa bắt đầu | —
VH-03 | GĐ9 — Triển khai & vận hành | Cơ sở dữ liệu | Quy trình migrate khi triển khai và phương án quay lui | Dùng `prisma migrate deploy` trong pipeline; kịch bản quay lui cho từng migration; ghi chú cách chạy migrate trong shell không tương tác. | Runbook migration | Diễn tập quay lui thành công trên môi trường staging | DevOps / Kỹ sư backend | VH-02 | P0 | 12 | Chưa bắt đầu | —
VH-04 | GĐ9 — Triển khai & vận hành | Dữ liệu | Sao lưu và khôi phục PostgreSQL | Lịch sao lưu hằng ngày, lưu trữ mã hoá, quy định thời gian giữ; DIỄN TẬP khôi phục thật chứ không chỉ viết quy trình. | Script sao lưu + biên bản diễn tập khôi phục | Khôi phục thành công lên môi trường sạch trong RTO đã cam kết | DevOps | VH-03 | P0 | 14 | Chưa bắt đầu | Dữ liệu học vụ không có bản sao ở nơi khác — mất là mất hẳn
VH-05 | GĐ9 — Triển khai & vận hành | Giám sát | Log tập trung, giám sát và cảnh báo hệ thống | Gom log có cấu trúc, theo dõi tỉ lệ lỗi, độ trễ, tình trạng kết nối DB/Redis; cảnh báo khi vượt ngưỡng. | Dashboard giám sát + luật cảnh báo | Sự cố được phát hiện trước khi người dùng báo | DevOps | VH-01 | P1 | 16 | Chưa bắt đầu | Không log nội dung PII vào hệ thống log
VH-06 | GĐ9 — Triển khai & vận hành | Giám sát | Giám sát hàng đợi BullMQ | Theo dõi job lỗi, job tồn đọng, số lần rơi vào nhánh fallback đồng bộ khi Redis lỗi. | Dashboard queue + cảnh báo | Job lỗi quá 3 lần sinh cảnh báo cho quản trị | DevOps | CB-04 | P1 | 10 | Chưa bắt đầu | —
VH-07 | GĐ9 — Triển khai & vận hành | Phát hành | Kế hoạch phát hành và quay lui | Cửa sổ phát hành, danh sách kiểm trước/sau, tiêu chí quay lui, phân công trực sự cố. | Kế hoạch phát hành | Diễn tập phát hành trên staging thành công | Chủ nhiệm dự án / DevOps | VH-04, KT-08 | P0 | 10 | Chưa bắt đầu | —
TL-01 | GĐ10 — Tài liệu & bàn giao | Tài liệu kỹ thuật | Cập nhật README và CLAUDE.md | Giữ đồng bộ với mã nguồn: lệnh chạy, tài khoản demo, thứ tự import, quy ước kiến trúc, 4 rule bảo mật. | `README.md`, `CLAUDE.md` | Người mới dựng được môi trường chỉ bằng README, không cần hỏi thêm | Chủ nhiệm kỹ thuật | — | P1 | 8 | Đang làm | Đang cập nhật liên tục theo từng task
TL-02 | GĐ10 — Tài liệu & bàn giao | Vận hành | Sổ tay vận hành (runbook) | Xử lý sự cố thường gặp: Redis chết, hàng đợi tồn đọng, import lỗi giữa chừng, khôi phục dữ liệu, xoay khoá. | Runbook vận hành | Người trực xử lý được 5 tình huống mẫu mà không cần leo thang | DevOps | VH-05 | P1 | 14 | Chưa bắt đầu | —
TL-03 | GĐ10 — Tài liệu & bàn giao | Người dùng | Hướng dẫn sử dụng theo 6 vai trò | Tài liệu riêng cho Quản trị, Trưởng bộ môn, Giảng viên, Cán bộ Đào tạo, CTSV, Trưởng phòng CTSV; kèm ảnh chụp màn hình. | Bộ tài liệu hướng dẫn người dùng | Người dùng thử hoàn thành tác vụ chính của vai trò mình mà không cần hỗ trợ | BA / Tài liệu | KT-08 | P1 | 20 | Chưa bắt đầu | —
TL-04 | GĐ10 — Tài liệu & bàn giao | Tuân thủ | Hồ sơ tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân | Đối chiếu từng điều trong tài liệu "Cơ sở dữ liệu và cơ chế bảo mật thông tin trong ứng dụng FCare" với cài đặt thực tế; nêu bằng chứng cho từng lớp phòng thủ. | Báo cáo tuân thủ có bằng chứng | Mọi yêu cầu trong tài liệu nghiệp vụ đều có bằng chứng đối chứng | Chuyên gia bảo mật / BA | AT-09, KT-07 | P0 | 12 | Chưa bắt đầu | Hồ sơ bắt buộc khi bàn giao
TL-05 | GĐ10 — Tài liệu & bàn giao | Bàn giao | Đào tạo người dùng và nghiệm thu | Buổi đào tạo theo nhóm vai trò; bàn giao tài khoản quản trị; ký biên bản nghiệm thu. | Biên bản đào tạo + biên bản nghiệm thu | Đại diện các phòng ban ký nghiệm thu | Chủ nhiệm dự án | TL-03, VH-07 | P0 | 16 | Chưa bắt đầu | —
NC-01 | GĐ11 — Backlog nâng cao | Báo cáo | Báo cáo thống kê nâng cao theo bộ môn và học kỳ | Biểu đồ tỉ lệ đạt/trượt/cấm thi, xu hướng theo kỳ, so sánh giữa các bộ môn; tuân thủ hệ thống thiết kế cho phần trực quan hoá dữ liệu. | Trang báo cáo mới | Số liệu khớp với truy vấn đối chứng thủ công | Full-stack | HN-05 | P2 | 28 | Chưa bắt đầu | —
NC-02 | GĐ11 — Backlog nâng cao | Báo cáo | Xuất báo cáo PDF | Xuất bản phân tích học kỳ và báo cáo thống kê ra PDF phục vụ họp; tuyệt đối không chứa PII. | Dịch vụ xuất PDF | File PDF xuất ra không chứa trường PII nào | Kỹ sư backend | NC-01 | P3 | 16 | Chưa bắt đầu | —
NC-03 | GĐ11 — Backlog nâng cao | Giao diện | Bảng điều khiển toàn trường cho CTSV | Tổng hợp cảnh báo mức 3-4 toàn trường, xếp theo mức độ khẩn và thời gian tồn đọng. | Trang dashboard CTSV | Tải dưới 2 giây với dữ liệu một học kỳ đầy đủ | Full-stack | NC-01 | P2 | 20 | Chưa bắt đầu | —
NC-04 | GĐ11 — Backlog nâng cao | Giao diện | Tối ưu trải nghiệm di động cho giảng viên | Giảng viên thường tra cứu trên điện thoại: tối ưu 320/375 px cho hồ sơ sinh viên, nhật ký chăm sóc và cảnh báo. | Bản vá responsive + ảnh chụp đối chứng | Không tràn ngang ở mọi breakpoint 320-1920 px | Kỹ sư frontend | KT-03 | P2 | 16 | Chưa bắt đầu | E2E `responsive.spec.ts` đã có nền để mở rộng
NC-05 | GĐ11 — Backlog nâng cao | Tìm kiếm | Tìm kiếm nâng cao toàn hệ thống | Tìm theo mã sinh viên/tên/lớp/môn có gợi ý; luôn áp `deptFilter` để không rò rỉ ngoài phạm vi. | API + giao diện tìm kiếm | Không kết quả nào vượt phạm vi bộ môn của người dùng | Full-stack | HN-01 | P2 | 18 | Chưa bắt đầu | —
NC-06 | GĐ11 — Backlog nâng cao | Vòng đời dữ liệu | Lưu trữ và ẩn danh dữ liệu sinh viên đã tốt nghiệp | Chính sách thời gian giữ dữ liệu; ẩn danh sau thời hạn; giữ lại số liệu tổng hợp phục vụ thống kê. | Chính sách + job lưu trữ | Dữ liệu quá hạn được ẩn danh tự động và có thể kiểm chứng | Kỹ sư backend / BA | TL-04 | P3 | 20 | Chưa bắt đầu | Cần Nhà trường chốt thời hạn giữ dữ liệu
NC-07 | GĐ11 — Backlog nâng cao | Xác thực | Tích hợp SSO tài khoản FPT | Đăng nhập một lần bằng hệ thống tài khoản của Trường thay cho mã NV + mật khẩu. | Bản tích hợp SSO | Đăng nhập SSO thành công, ánh xạ đúng vai trò | Kỹ sư backend | AT-01 | P3 | 32 | Chưa bắt đầu | Cần Nhà trường cấp quyền truy cập hệ thống định danh — chưa có quyết định
TỔNG CỘNG

## Lộ trình Sprint
Mã | Sprint | Từ ngày | Đến ngày | Mục tiêu sprint | Task thuộc sprint | Trọng tâm / Lưu ý
S0 | Đã hoàn thành (trước 04/09/2026) | — | 04/09/2026 | Nền tảng, xác thực & bảo mật, danh mục, sinh viên & học vụ, đánh giá & cảnh báo, toàn bộ đường ống import/export Excel | HT-01…HT-09, AT-01…AT-08, QT-01…QT-04, SV-01…SV-05, CB-01…CB-05, IM-01…IM-10 | Đã bàn giao nội bộ, đang nằm trên nhánh tính năng
S1 | Sprint 1 — Hoàn tất phân tích học kỳ & gộp nhánh | 08/09/2026 | 19/09/2026 | Đóng gói GĐ6, đưa toàn bộ công việc đang treo lên `main`, tháo điểm chặn nghiệp vụ về ma trận cảnh báo | PT-01…PT-06, CB-06 | Ưu tiên cao nhất: giảm rủi ro RR-04 và tháo RR-02
S2 | Sprint 2 — Kiểm thử & chất lượng | 22/09/2026 | 03/10/2026 | Đưa coverage lên ngưỡng, tự động hoá E2E trong CI, chốt phép kiểm hồi quy PII | KT-01…KT-07 | Cổng chất lượng phải xanh trước khi nói tới triển khai
S3 | Sprint 3 — Hiệu năng & rà soát bảo mật | 06/10/2026 | 17/10/2026 | Tối ưu truy vấn, giữ ngân sách bundle, tải thử import, rà soát bảo mật độc lập | HN-01…HN-05, AT-09 | Kết quả tải thử quyết định có phải đưa commit import sang hàng đợi hay không
S4 | Sprint 4 — Triển khai & vận hành | 20/10/2026 | 31/10/2026 | Sẵn sàng môi trường production: đóng gói, secret, migrate, sao lưu, giám sát | VH-01…VH-07, QT-05 | Diễn tập khôi phục dữ liệu là hạng mục không được bỏ qua
S5 | Sprint 5 — UAT, tài liệu & nghiệm thu | 03/11/2026 | 14/11/2026 | Chạy UAT trên dữ liệu thật, hoàn thiện tài liệu, đào tạo và ký nghiệm thu | KT-08, IM-11, TL-01…TL-05 | Mốc bàn giao chính thức
BL | Backlog — phát triển tiếp sau bàn giao | Sau 14/11/2026 | — | Báo cáo nâng cao, dashboard CTSV, tối ưu di động, tìm kiếm nâng cao, vòng đời dữ liệu, SSO | NC-01…NC-07 | Xếp thứ tự lại theo phản hồi thực tế sau khi vận hành

## Rủi ro
Mã | Nội dung rủi ro | Phân loại | Xác suất | Tác động | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu | Người chịu trách nhiệm | Trạng thái
RR-01 | Rò rỉ dữ liệu cá nhân (CCCD/SĐT/email/địa chỉ) qua file Excel nhập vào hoặc response API | Tuân thủ | Trung bình | Rất cao | NGHIÊM TRỌNG | Ba lớp chặn độc lập: schema không có cột PII → `PiiGuardInterceptor` lọc response → import quét giá trị mọi ô và từ chối cả file. Bổ sung KT-07 làm phép kiểm hồi quy trước mỗi lần phát hành. | Chuyên gia bảo mật | Đang kiểm soát
RR-02 | Ma trận người nhận cảnh báo trong tài liệu nghiệp vụ tự mâu thuẫn (II.1 ghi DVSV + GV phụ trách, escalation đang chạy TBM; II.2 lại ghi CTSV/Đào tạo) | Nghiệp vụ | Cao | Cao | CAO | Không tự sửa `escalation.service.ts` theo một bản spec mâu thuẫn. Đưa lên Nhà trường chốt (CB-06) rồi mới sửa, sửa tập trung một chỗ. | BA / Chủ nhiệm dự án | Đang mở
RR-03 | Công thức suy độ khẩn 1-4 từ điểm là do hệ thống tự đề xuất, chưa có văn bản của Trường | Nghiệp vụ | Cao | Trung bình | CAO | Quy tắc đặt tập trung ở `URGENCY_RULES`; gợi ý chỉ pre-fill form, hệ thống KHÔNG bao giờ tự nâng cảnh báo. Khi có văn bản chính thức chỉ cần sửa một tệp. | BA | Đang kiểm soát
RR-04 | Nhánh `feat/excel-import-admin-crud` tích luỹ 74 tệp thay đổi/chưa theo dõi, càng để lâu càng khó gộp | Kỹ thuật | Cao | Trung bình | CAO | Ưu tiên hoàn tất GĐ6 rồi gộp ngay (PT-06); từ đó chia nhỏ nhánh theo từng tính năng. | Chủ nhiệm kỹ thuật | Đang mở
RR-05 | Mất dữ liệu học vụ do chưa có quy trình sao lưu/khôi phục đã diễn tập | Vận hành | Trung bình | Rất cao | NGHIÊM TRỌNG | VH-04: lịch sao lưu hằng ngày + DIỄN TẬP khôi phục thật lên môi trường sạch, không chỉ viết quy trình. | DevOps | Chưa xử lý
RR-06 | Import bảng điểm 21 sheet chạy đồng bộ có thể vượt thời gian chờ với dữ liệu quy mô thật | Hiệu năng | Trung bình | Trung bình | TRUNG BÌNH | HN-04 tải thử để xác định ngưỡng; nếu vượt thì chuyển bước commit sang BullMQ như đường ống escalation. | Kỹ sư backend | Chưa xử lý
RR-07 | Người dùng import sai thứ tự 4 bước khiến nhiều dòng bị bỏ qua âm thầm | Nghiệp vụ | Cao | Trung bình | CAO | Cảnh báo thứ tự ngay trên wizard, chặn bước sau khi bước trước chưa chạy; tài liệu hướng dẫn IM-11; bộ lọc dữ liệu thiếu (SV-05) để phát hiện sau import. | BA / Kỹ sư frontend | Đang kiểm soát
RR-08 | Redis gián đoạn làm mất thông báo escalation | Kỹ thuật | Thấp | Cao | TRUNG BÌNH | Enqueue có timeout 1,5s → fallback gửi đồng bộ; idempotent nhờ unique `(alertId, recipientId)`. Bổ sung giám sát queue (VH-06). | Kỹ sư backend | Đang kiểm soát
RR-09 | Nâng Prisma lên v7 gây lỗi P1012 do đổi kiến trúc datasource/driver adapter | Kỹ thuật | Thấp | Cao | TRUNG BÌNH | Pin `^6.16.0` trong `package.json`; coi việc nâng v7 là quyết định riêng cần đánh giá và xác nhận, không nâng kèm theo task khác. | Chủ nhiệm kỹ thuật | Đang kiểm soát
RR-10 | Không có email trong hệ thống → người dùng quên mật khẩu phụ thuộc hoàn toàn vào quản trị viên | Vận hành | Cao | Thấp | TRUNG BÌNH | Quy trình cấp mật khẩu tạm + bắt buộc đổi khi đăng nhập; ghi rõ trong tài liệu hướng dẫn và SLA hỗ trợ. | Chủ nhiệm dự án | Chấp nhận
RR-11 | Bộ E2E chạy tuần tự (`workers: 1`) sẽ kéo dài thời gian CI khi số kịch bản tăng | Kỹ thuật | Trung bình | Thấp | THẤP | Giữ tuần tự vì các luồng phụ thuộc thứ tự import; nếu chậm quá thì tách nhóm test độc lập dữ liệu để chạy song song riêng. | QA | Chấp nhận
RR-12 | UAT phát hiện sai lệch nghiệp vụ lớn ở giai đoạn muộn | Dự án | Trung bình | Cao | CAO | Đưa UAT sớm ngay sau khi gộp nhánh (KT-08); chốt CB-06 trước UAT để không phải làm lại luồng cảnh báo. | Chủ nhiệm dự án | Chưa xử lý

## Vấn đề đang mở
Mã | Vấn đề cần quyết định | Ảnh hưởng nếu chưa chốt | Ai quyết định | Hạn chốt | Task liên quan
VD-01 | Công thức suy độ khẩn 1-4 từ điểm học lực/thái độ và nhóm vấn đề chưa có trong tài liệu nghiệp vụ — quy tắc hiện tại là ĐỀ XUẤT của hệ thống. | Ảnh hưởng tới mức cảnh báo được gợi ý cho toàn bộ đánh giá | Phòng Đào tạo + CTSV | Trước Sprint 2 | CB-02, CB-06
VD-02 | Ma trận người nhận cảnh báo mâu thuẫn giữa các bản tài liệu: II.1 ghi mức 2 = "cán bộ DVSV và giảng viên phụ trách" trong khi hệ thống đang chạy mức 2 = Trưởng bộ môn; II.1 để mức 1 và mức 2 giống hệt nhau; II.2 lại ghi CTSV/Trưởng phòng Đào tạo. | Quyết định ai thực sự nhận được thông báo escalation thật | Phòng Đào tạo + CTSV | Trước Sprint 2 | CB-04, CB-06
VD-03 | Thời hạn giữ dữ liệu học vụ và chính sách ẩn danh sinh viên đã tốt nghiệp chưa được quy định. | Chưa xây được job lưu trữ/ẩn danh; ảnh hưởng hồ sơ tuân thủ | Nhà trường | Trước Sprint 5 | NC-06, TL-04
VD-04 | Có tích hợp SSO tài khoản FPT hay giữ đăng nhập bằng mã nhân viên? | Quyết định kiến trúc xác thực và khối lượng công việc GĐ11 | Nhà trường + Ban CNTT | Sau bàn giao | NC-07
VD-05 | Hai file Excel nguồn trong `docs/` vẫn chứa email thật và đang nằm trong repo. | Rủi ro tuân thủ ngay trong kho mã nguồn | Chủ nhiệm dự án | Ngay trong Sprint 1 | RR-01, KT-07
VD-06 | Ngưỡng quy mô dữ liệu thật cần hỗ trợ (số sinh viên, số lớp học phần mỗi kỳ) chưa được xác nhận. | Quyết định có phải chuyển import sang xử lý nền và mức đầu tư tối ưu hiệu năng | Phòng Đào tạo | Trước Sprint 3 | HN-04

## Checklist nghiệm thu
STT | Nhóm | Hạng mục kiểm tra | Cách kiểm chứng | Kết quả | Người kiểm
1 | Chất lượng mã | `pnpm typecheck && pnpm lint && pnpm build && pnpm test` xanh toàn repo | Chạy lệnh tại thư mục gốc, chụp lại kết quả
2 | Chất lượng mã | Coverage thư mục `apps/api/src/modules/imports` đạt ≥ 80% | Báo cáo coverage của Jest
3 | Chất lượng mã | Không còn console.log hay mã gỡ lỗi sót lại | Quét toàn repo trước khi phát hành
4 | Bảo mật — RULE 1 | Truy vấn kiểm PII trên database trả về 0 dòng | Chạy script truy vấn mẫu CCCD/SĐT/email/địa chỉ trên mọi bảng
5 | Bảo mật — RULE 1 | `schema.prisma` không có cột PII nào | Quét tên trường theo mẫu cấm
6 | Bảo mật — RULE 1 | File Excel xuất ra không chứa cột PII | Mở file xuất của cả hai luồng (sinh viên, bảng điểm) kiểm bằng mắt
7 | Bảo mật — RULE 1 | Import file có cột/ô PII bị từ chối toàn bộ, báo đúng sheet và ô đầu tiên | Dùng file nguồn thật trong `docs/` làm ca kiểm thử
8 | Bảo mật — RULE 2 | Trưởng bộ môn A không truy cập được sinh viên bộ môn B qua bất kỳ endpoint nào | Đăng nhập tài khoản demo và thử toàn bộ endpoint chạm sinh viên
9 | Bảo mật — RULE 3 | Giảng viên gọi `/imports` và endpoint export đều trả 403 | Đăng nhập `gv.binh` và gọi thử
10 | Bảo mật — RULE 4 | Chưa ký cam kết thì mọi API trả `CONSENT_REQUIRED` | Đăng nhập tài khoản mới và gọi API bất kỳ trước khi ký
11 | Bảo mật | Mọi endpoint mới đều có `@CheckPolicies` | Rà soát từng controller mới
12 | Bảo mật | `PiiGuardInterceptor` phủ toàn cục, không controller nào ghi đè | Kiểm tra khai báo `APP_INTERCEPTOR` và tìm interceptor cục bộ
13 | Bảo mật | Không có secret nào nằm trong mã nguồn | Quét secret toàn repo
14 | Hiệu năng | Bundle `/import-export`, `/master-data/[tab]`, `/class-sections/[id]/grades`, `/students` đều < 300 kB First Load JS | Đọc báo cáo build của Next.js
15 | Hiệu năng | Trang landing < 150 kB (gzip) | Đọc báo cáo build
16 | Hiệu năng | Danh sách sinh viên có lọc trả về < 200 ms với dữ liệu quy mô thật | Đo trên môi trường staging đã nạp dữ liệu
17 | Chức năng | Import đúng thứ tự 4 bước cho kết quả khớp file nguồn | Đối chiếu số dòng nhập được với file Excel gốc
18 | Chức năng | Cảnh báo mức 2/3/4 tới đúng nhóm người nhận theo ma trận ĐÃ ĐƯỢC CHỐT | Chạy sau khi VD-02 được quyết định
19 | Chức năng | Tắt Redis: thông báo vẫn tới đích qua nhánh gửi đồng bộ | Dừng container Redis rồi tạo cảnh báo mức 4
20 | Chức năng | Chạy lại job escalation không sinh thông báo trùng | Kích hoạt lại job và đếm bản ghi thông báo
21 | Kiểm thử | 8 kịch bản E2E xanh trên Chromium, Firefox và WebKit | Chạy `pnpm --filter @fcare/web test:e2e`
22 | Kiểm thử | UAT có biên bản, mọi lỗi mức chặn đã xử lý | Biên bản UAT có chữ ký đại diện các phòng ban
23 | Vận hành | Diễn tập khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu thành công | Khôi phục lên môi trường sạch và đối chiếu số bản ghi
24 | Vận hành | Thiếu secret bắt buộc thì ứng dụng dừng ngay với thông báo rõ ràng | Xoá một biến môi trường bắt buộc rồi khởi động thử
25 | Vận hành | Có runbook xử lý 5 tình huống sự cố mẫu | Người trực thử xử lý theo tài liệu
26 | Tài liệu | Người mới dựng được môi trường chỉ bằng README | Nhờ một người chưa từng làm dự án thử dựng
27 | Tài liệu | Hồ sơ tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân có bằng chứng cho từng yêu cầu | Đối chiếu với tài liệu nghiệp vụ gốc trong `docs/`
28 | Bàn giao | Biên bản đào tạo và biên bản nghiệm thu đã ký | Lưu hồ sơ dự án